# Performance idéale attendue - Examen final

## Mini rapport

## Rapport de clôture de projet

## Organisation du symposium annuel
de l’Agence mondiale antidopage

### Présentation des deux situations choisies

Nous avons retenu les deux situations suivantes :

- Situation 1. La durée d’une tâche du chemin critique augmente de 50 % (par exemple, une tâche critique qui devait durer 10 jours a été accomplie en 15 jours).

- Situation 3. Le promoteur refuse l’un des livrables intermédiaires du projet en raison d’un niveau de qualité insuffisant.

### Analyse des risques et des coûts

Situation 1 : La tâche « 43. Impression des carnets d'inscription » s’est terminée en 7,5 jours plutôt que 5. En conséquence, la date de fin du projet sera repoussée. Pour ce qui est des couts, la tâche 43 est donnée à contrat à l’imprimeur, ce qui veut dire que son cout demeurera stable.

Situation 3 : En raison d’une qualité insuffisante, l’AMA refuse d’approuver les ébauches des carnets d’inscription comme prévu à la tâche « 42. Approbation des ébauches ». En conséquence, les ébauches devront être reprises et les nouvelles ébauches approuvées à leur tour. La date de fin du projet sera repoussée, puisque ces modifications interviennent sur des tâches critiques. Des couts supplémentaires sont à prévoir, puisque des ressources d’Abbotsford travaillent à ces tâches.

### Impacts sur les trois contraintes

Cout : Parmi les trois tâches touchées, seule la tâche « 41. Ébauche des carnets d'inscription pour les participants » comporte un cout pour le mandataire. Les deux autres tâches sont sous la responsabilité de firmes externes. L’augmentation des couts est de 700 $, ce qui n’est pas un problème majeur dans le cadre de notre projet. En effet, la marge de sécurité de 17 200 $ n’est pas utilisée entièrement.

Temps : Les deux retards cumulés (7,5 jours ouvrables) repoussent la date de fin du projet au 4 mars, ce qui n’est pas acceptable. Il faudra intervenir sur le chemin critique du projet afin de s’assurer que le Symposium débute le 18 février comme prévu, pour se terminer le 20 février.

Qualité : En reprenant les tâches « 41. Ébauche des carnets d'inscription pour les participants » et « 42. Approbation des ébauches », on s’assure d’atteindre le niveau de qualité requis par l’AMA. Toutefois, ces modifications placent quatre ressources du projet en surutilisation.

### Solutions proposées

La première solution envisagée est de réduire de 7,5 jours la période d’inscription au Symposium, et d’autoriser des heures supplémentaires pour l’exécution des nouvelles tâches. Cette modification permettrait de respecter la date prévue du Symposium, tout en minimisant les frais supplémentaires. Toutefois, il n’est pas certain que l’AMA acceptera de restreindre ainsi la période d’inscription.

La seconde solution consiste à devancer de 7,5 jours la tâche « 55. Rappel aux participants inscrits et aux conférenciers », qui entame la dernière ligne droite du projet. Cette tâche peut se réaliser en même temps que la « 51. Période de réception des inscriptions », qui n’utilise aucune ressource. Toutefois, il faudra aussi autoriser des heures supplémentaires pour l’exécution des nouvelles tâches.

Nous privilégions la première solution, mais dans le cas d’un refus de l’AMA, la seconde solution demeure une option adéquate.