# Examen final (série C) (40 %)

Important

Pour faciliter votre travail, imprimez ce document afin de l’avoir sous la main durant votre examen.

Bravo ! Vous arrivez au terme de votre cours et de votre expérimentation de la gestion d’un projet. Vous êtes en mesure de démontrer certaines de vos nouvelles connaissances et habiletés.

## Un rappel de l’évaluation finale

L’évaluation finale de ce cours comprend deux étapes obligatoires. La première étape est un examen pratique qui consiste à produire des documents, à domicile. La seconde étape est une entrevue téléphonique avec votre tutrice ou tuteur qui aura lieu quand l’évaluation de votre examen pratique sera terminée.

Dans le cas où vous n’obtiendriez pas la note de passage de 50 % à la première étape (c’est-
à-dire à la partie pratique), vous devez quand même passer une entrevue téléphonique pour avoir droit à une reprise.

## L’examen pratique

Cet examen vous permettra de démontrer vos habiletés en gestion de projets en ce sens qu’il vous faudra :

- expliquer les répercussions de deux situations imprévues sur votre projet ;

- proposer des solutions afin de réduire ou de contrer les effets négatifs de ces situations ;

- ajuster votre planification initiale en fonction des situations survenues et des solutions envisagées.

## Ce que vous devez faire

Vous devez d’abord choisir deux situations inattendues parmi les trois suivantes :

- Situation 1. 	La durée d’une tâche ne faisant pas partie initialement du chemin critique augmente de 50 % (par exemple, une tâche qui devait durer 10 jours s’est complétée en 15 jours), et cette tâche devient ainsi une tâche critique.

- Situation 2. 	Une ressource humaine n’est plus disponible pour cause de maladie ; le comité de gestion a décidé qu’elle ne sera pas remplacée puisqu’il ne reste que 3 semaines avant la fin du projet.

- Situation 3. 	Le promoteur refuse l’extrant du projet en raison d’un niveau de qualité insuffisant.

Dans l’Outil de gestion de projet informatisé, ajustez ensuite la planification initiale de votre projet en conséquence.

Finalement, dans un minirapport, vous devez présenter des solutions aux deux situations inattendues. Veuillez utiliser le gabarit intitulé 410-654-FD_ex_gabarit. Les solutions doivent être proposées en fonction d’une analyse des risques, des coûts et de l’impact sur les trois contraintes (coûts, temps et qualité) de votre projet. Vous annexerez, au besoin, les documents informatisés permettant la compréhension de votre minirapport.

## Marche à suivre

Veuillez suivre les directives ci-dessous :

1.	Rédigez directement votre minirapport dans le gabarit contenu dans le fichier 
410-654-FD_ex_gabarit. N’oubliez pas de renommer le fichier de la façon suivante : minirapportC_gabarit_votre code permanent.doc lorsque vous en aurez terminé la rédaction.

2.	Utilisez la copie de sauvegarde du fichier de planification initiale de votre projet 
pour apporter les modifications voulues à votre planification. Renommez les deux fichiers 
de la façon suivante : situation1C_votre code permanent.mpp et situation2C_votre code permanent.mpp.

3.	Lorsque votre examen est terminé, retournez dans la section « Évaluations » du site Internet du cours afin d’envoyer vos fichiers.

Toute documentation est permise pour réaliser cet examen (fichiers électroniques du projet, manuel, notes de cours, etc.).

Vous pouvez consulter à tout moment la grille qui servira à vous évaluer.

## Rappels

- S’il survenait des difficultés techniques inhabituelles (panne de réseau, d’électricité, etc.) ou une situation d’urgence, contactez le Cégep@distance dans les plus brefs délais.

- Lorsque vous aurez terminé et transmis l’examen pratique, vous devrez consulter régu-lièrement la messagerie du cours afin de prendre connaissance de la lettre vous invitant à prendre rendez-vous pour l’entrevue téléphonique avec votre tutrice ou tuteur.

Bon succès !

  

.	Notez que les deux situations choisies s’appliquent séparément à la planification initiale du projet. Elles sont indépendantes l’une de l’autre.