## Tests
PLAN DE TESTS MOODLE-CAMPUS
Version: 8 septembre 2016
Billet(s) Redmine (liens) ou Octopus (#) concernés
2447 - Correctif pour notes erronées
2766 - Corrections exigées par le pentest (vulnérabilités de sécurité)
Date de déploiement prévue (si connue)
Probablement le 27 septembre 2016
Tests de base (cas d'utilisation) | Résultat | Testeur | Date | Remarques
Déposer un devoir (étudiant) | Réussi | Marc-Etienne | 19/09/2016
Noter un devoir ou examen (tuteur) | Réussi | Marc-Etienne | 19/09/2016
Déposer un fichier de rétroaction pour une évaluation (tuteur) | Réussi | Marc-Etienne | 19/09/2016
Télécharger une ressource (exemple: PDF) | Réussi | Marc-Etienne | 19/09/2016
Tester un cours qui utilise Flash | Réussi | Marc-Etienne | 19/09/2016
Tester un cours qui utilise Java | Réussi | Marc-Etienne | 19/09/2016
Vérifier dans COBA que les WS Moodle répondent | Réussi | Marc-Etienne | 19/09/2016
Tester l'intégration WebWork | Échoué | Marc-Etienne | 19/09/2016 | Ne veut pas charger, car la page est en HTTP et non pas en HTTPS. N'AFFECTE QUE LE BILLET DU PENTEST!
Tester l'intégration du cours 109-103-MQ-60-02 | Échoué | Marc-Etienne | 19/09/2016 | Ne veut pas charger, car la page est en HTTP et non pas en HTTPS. N'AFFECTE QUE LE BILLET DU PENTEST!
Tester l'imitation de compte dans COBA | Réussi | Marc-Etienne | 19/09/2016
Tests supplémentaires / spéciques | Résultat | Testeur | Date | Remarques
Verdict de déploiement | Résultat | Testeur | Date | Remarques / risques possibles au déploiement / tests qui n'ont pas pu être effectués / justifications / recommandations
Je confirme qu'au meilleur de ma connaissance tous les tests nécessaires et qui sont réalisables ont étés effectués. Je recommande de procéder au déploiement. | Non | Marc-Etienne | 19/09/2016 | Il faut investiguer davantage pour le problème de HTTPS (intégration WebWork et intégration cours d'éducation physique).

## Valeurs
Valeurs
Réussi | Oui
Échoué | Non
Andrei
Marc-Etienne
Tuan