## Tests
PLAN DE TESTS MOODLE-CAMPUS
Version: 5 octobre 2016
Billet(s) Redmine (liens) ou Octopus (#) concernés
Tâche #2859 [https://redmine.cegepadistance.ca/issues/2859]
Date de déploiement prévue (si connue)
Le 11 octobre 2016
Tests de base (cas d'utilisation) | Résultat | Testeur | Date | Remarques
2.1-Déposer un devoir (étudiant) | Réussi | Andrei | 2016-10-11
2.2-Noter une évaluation (tuteur) et valider que la note est transmise à COBA | Réussi | Andrei | 2016-10-11 | Fonctionnalité vérifiée avec local_passerelle_transaction et l'imitatin de compte ColNET
2.3-Déposer un fichier de rétroaction pour une évaluation (tuteur) | Réussi | Andrei | 2016-10-11
2.4-Télécharger une ressource (exemple: PDF) | Réussi | Andrei | 2016-10-11
2.5-Tester un cours qui utilise Flash | Réussi | Andrei | 2016-10-11
2.6-Tester un cours qui utilise Java | Réussi | Andrei | 2016-10-11 | Ai ajouté https://campus.cegepadistance.ca/ dans la liste de sites d'exception (Java -Sécurité)
2.7-Vérifier dans COBA que les WS Moodle répondent | Réussi | Marc-Etienne | 2016-10-11
2.8-Tester l'intégration WebWork | Réussi | Marc-Etienne | 2016-10-11
2.9-Tester l'intégration du cours 109-103-MQ-60-02 (éducation physique) | Réussi | Tuan | 2016-10-11
2.10-Tester l'imitation de compte dans COBA | Réussi | Marc-Etienne | 2016-10-11
2.11-Tester l'outil d'enregistrement vocal | Réussi | Andrei | 2016-10-11
Tests supplémentaires / spéciques | Résultat | Testeur | Date | Remarques
Tester l'imitation de compte dans COBA | Réussi | Andrei | 2016-10-11
Verdict de déploiement | Résultat | Testeur | Date | Remarques / risques possibles au déploiement / tests qui n'ont pas pu être effectués / justifications / recommandations
| Oui | Andrei | 2016-10-11
Il faut se référer au document "Plan de tests développement Moodle-Campus DRI.docx" pour le détails des tests.

## Valeurs
Valeurs
Réussi | Oui
Échoué | Non
Andrei
Marc-Etienne
Tuan