## Tests
PLAN DE TESTS MOODLE-CAMPUS
Version: 5 octobre 2016
Billet(s) Redmine (liens) ou Octopus (#) concernés
Tâche #3039 [https://redmine.cegepadistance.ca/issues/3039]
Date de déploiement prévue (si connue)
Le 1 novembre 2016
Tests de base (cas d'utilisation) | Résultat | Testeur | Date | Remarques
2.1-Déposer un devoir (étudiant) | Réussi | Andrei | 2016-11-01
2.2-Noter une évaluation (tuteur) et valider que la note est transmise à COBA | Réussi | Andrei | 2016-11-01 | Fonctionnalité vérifiée avec local_passerelle_transaction et l'imitation de compte ColNET
2.3-Déposer un fichier de rétroaction pour une évaluation (tuteur) | Réussi | Andrei | 2016-11-01
2.4-Télécharger une ressource (exemple: PDF) | Réussi | Andrei | 2016-11-01
2.5-Tester un cours qui utilise Flash | Réussi | Andrei | 2016-11-01
2.6-Tester un cours qui utilise Java | Réussi | Andrei | 2016-11-01
2.7-Vérifier dans COBA que les WS Moodle répondent | Réussi | Andrei | 2016-11-01
2.8-Tester l'intégration WebWork | Réussi | Andrei | 2016-11-01
2.9-Tester l'intégration du cours 109-103-MQ-60-02 (éducation physique) | Réussi | Andrei | 2016-11-01
2.10-Tester l'imitation de compte dans COBA | Réussi | Andrei | 2016-11-01
2.11-Tester l'outil d'enregistrement vocal | Réussi | Andrei | 2016-11-01 | L'outil est fonctionnel; cependant l'anomalie #3040 a apparu.
Tests supplémentaires / spéciques | Résultat | Testeur | Date | Remarques
Tester l'abscence de timeend suite à l'éxécution du WS cad_etudiant_ouvrir_examen | Réussi | Andrei | 2016-11-01 | Vérifiée avec Passerelle avec Moodle de COBA et la requête dans la DB locale
Verdict de déploiement | Résultat | Testeur | Date | Remarques / risques possibles au déploiement / tests qui n'ont pas pu être effectués / justifications / recommandations
| Oui | Andrei | 2016-11-01 | Surveiller le fonctionnement de GIT sur campus et campus-dev.
Il faut se référer au document "Plan de tests développement Moodle-Campus DRI.docx" pour le détails des tests.

## Valeurs
Valeurs
Réussi | Oui
Échoué | Non
Andrei
Marc-Etienne
Tuan