## Tests
PLAN DE TESTS MOODLE-CAMPUS
Version: 24 janvier 2017
Billet(s) Redmine (liens) ou Octopus (#) concernés
Octopus 41026, Anomalie #3348
Date de déploiement prévue (si connue)
Le 31 janvier 2017
Tests de base (cas d'utilisation) | Résultat | Testeur | Date | Remarques
2.1-Déposer un devoir (étudiant) | Réussi | Andrei | 2017-01-31
2.2-Noter une évaluation (tuteur) et valider que la note est transmise à COBA-test | Réussi | Andrei | 2017-01-31
2.3-Déposer un fichier de rétroaction pour une évaluation (tuteur) | Réussi | Andrei | 2017-01-31
2.4-Télécharger une ressource (exemple: PDF) | Réussi | Andrei | 2017-01-31
2.5-Tester un cours qui utilise Flash | Échoué | Andrei | 2017-01-31 | Échec dans dev-prod (Error code: filenotfound)
2.6-Vérifier dans COBA que les WS Moodle répondent | Réussi | Andrei | 2017-01-31
2.7-Tester l'intégration WebWork | Réussi | Andrei | 2017-01-31
2.8-Tester l'intégration du cours 109-103-MQ-60-02 (éducation physique) | Réussi | Andrei | 2017-01-31
2.9-Tester l'imitation de compte dans COBA | Réussi | Andrei | 2017-01-31
2.10-Tester l'outil d'enregistrement vocal | Réussi | Andrei | 2017-01-31
Tests supplémentaires / spéciques | Résultat | Testeur | Date | Remarques
3.1-Valider les entrées de notes par les tuteurs (#3180) | Réussi | Andrei | 2017-01-31 | Il s'agit du correctif suite à la résolution d'octopus 41026 (le champ « iteminstance » - anomalie #3348)
Verdict de déploiement | Résultat | Testeur | Date | Remarques / risques possibles au déploiement / tests qui n'ont pas pu être effectués / justifications / recommandations
Je confirme qu'au meilleur de ma connaissance tous les tests nécessaires et qui sont réalisables ont étés effectués. Je recommande de procéder au déploiement. | Oui | Andrei | 2017-01-31
Il faut se référer au document "Plan de tests développement Moodle-Campus DRI.docx" pour le détails des tests.

## Valeurs
Valeurs
Réussi | Oui
Échoué | Non
Andrei
Marc-Etienne
Tuan