## Tests
PLAN DE TESTS MOODLE-CAMPUS
Version: 20 février 2017
Billet(s) Redmine (liens) ou Octopus (#) concernés
#344 - Le SCOS veut empêcher les tuteurs d'utiliser le mode "évaluation rapide"
#2857 - Régler les problèmes d'accès aux devoirs / examens liés à la date d'échéance
Date de déploiement prévue (si connue)
Le 14 mars 2017
Tests de base (cas d'utilisation) | Résultat | Testeur | Date | Remarques
2.1-Déposer un devoir (étudiant) | Réussi | Marc-Etienne | 2017-03-13
2.2-Noter une évaluation (tuteur) et valider que la note est transmise à COBA-test | Réussi | Marc-Etienne | 2017-03-13 | Campus-dev n'est pas attaché à COBA-test actuellement, on ne peut donc pas tester le transfert à COBA-test.
2.3-Déposer un fichier de rétroaction pour une évaluation (tuteur) | Réussi | Marc-Etienne | 2017-03-13
2.4-Télécharger une ressource (exemple: PDF) | Réussi | Marc-Etienne | 2017-03-13
2.5-Tester un cours qui utilise Flash | Réussi | Marc-Etienne | 2017-03-13
2.6-Vérifier dans COBA que les WS Moodle répondent | Échoué | Marc-Etienne | 2017-03-13 | On peut pas tester comme expliqué ci-dessus; COBA-test est détaché pour les tests Moodle 3.1.
2.7-Tester l'intégration WebWork | Réussi | Marc-Etienne | 2017-03-13
2.8-Tester l'intégration du cours 109-103-MQ-60-02 (éducation physique) | Réussi | Marc-Etienne | 2017-03-13
2.9-Tester l'imitation de compte dans COBA | Échoué | Marc-Etienne | 2017-03-13 | On peut pas tester comme expliqué ci-dessus; COBA-test est détaché pour les tests Moodle 3.1.
2.10-Tester l'outil d'enregistrement vocal | Réussi | Marc-Etienne | 2017-03-13
Tests supplémentaires / spécifiques | Résultat | Testeur | Date | Remarques
Essayer de remettre un devoir alors que la date d'échéance est dépassée (étudiant). | Réussi | Marc-Etienne | 2017-03-13
Essayer de remettre un devoir alors que la date d'échéance n'est pas dépassée (étudiant). | Réussi | Marc-Etienne | 2017-03-13
Essayer de remettre le mode évaluation rapide (ne doit pas être affiché donc pas possible). | Réussi | Marc-Etienne | 2017-03-13
Tester le cas où l'étudiant a remis ses devoirs à temps et a eu une note, mais qu'ensuite la date est dépassée. | Réussi | Marc-Etienne | 2017-03-13 | L'étudiant peut voir ses notes malgré la date dépassée - c'est le comportement attendu.
Verdict de déploiement | Résultat | Testeur | Date | Remarques / risques possibles au déploiement / tests qui n'ont pas pu être effectués / justifications / recommandations
Je confirme qu'au meilleur de ma connaissance tous les tests nécessaires et qui sont réalisables ont étés effectués. Je recommande de procéder au déploiement. | Oui | Marc-Etienne | 2017-03-13 | On n'a pu tester l'intégration avec COBA, mais comme aucune de nos modifications ne touche aux processus en lien avec ce système, je suis confiant qu'il n'y aura pas de problème.
Il faut se référer au document "Plan de tests développement Moodle-Campus DRI.docx" pour le détails des tests.

## Valeurs
Valeurs
Réussi | Oui
Échoué | Non
Andrei
Marc-Etienne
Tuan