## Tests
PLAN DE TESTS MOODLE-CAMPUS
Version: 20 février 2017
Billet(s) Redmine (liens) ou Octopus (#) concernés
1. Scénarios #3400 - enregistrement de vidéos
2. Tâche #3485 - bogue de la condition de la date d'échéance
Date de déploiement prévue (si connue)
Probablement le 11 avril 2017
Tests de base (cas d'utilisation) | Résultat | Testeur | Date | Remarques
2.1-Déposer un devoir (étudiant) | Réussi | Andrei | 2017-04-10
2.2-Noter une évaluation (tuteur) et valider que la note est transmise à COBA-test | Réussi | Andrei | 2017-04-10 | Campus-dev n'est pas attaché à COBA-test actuellement, on ne peut donc pas tester le transfert à COBA-test.
2.3-Déposer un fichier de rétroaction pour une évaluation (tuteur) | Réussi | Andrei | 2017-04-10
2.4-Télécharger une ressource (exemple: PDF) | Réussi | Andrei | 2017-04-10
2.5-Tester un cours qui utilise Flash | Réussi | Andrei | 2017-04-10
2.6-Vérifier dans COBA que les WS Moodle répondent | Échoué | Andrei | 2017-04-10 | COBA-test étant détaché pour les tests Moodle 3.1 on ne peut pas faire ce test.
2.7-Tester l'intégration WebWork | Réussi | Andrei | 2017-04-10
2.8-Tester l'intégration du cours 109-103-MQ-60-02 (éducation physique) | Échoué | Andrei | 2017-04-10 | Au clic sur le lien (dev) on obtient « La connexion n'est pas sécurisée »; ai signalé le problème à Tuan
2.9-Tester l'imitation de compte dans COBA | Échoué | Andrei | 2017-04-10 | On peut pas tester comme expliqué ci-dessus; COBA-test est détaché pour les tests Moodle 3.1.
2.10-Tester l'outil d'enregistrement vocal | Réussi | Andrei | 2017-04-10
Tests supplémentaires / spécifiques | Résultat | Testeur | Date | Remarques
Essayer de remettre un devoir alors que la date d'échéance est dépassée (étudiant) | Réussi | Andrei | 2017-04-10 | Réussi car l'étudiant ne peut pas remettre son devoir.
Essayer de remettre un devoir alors que la date d'échéance n'est pas dépassée (étudiant) | Réussi | Andrei | 2017-04-10
L'étudiant a remis ses devoirs à temps; vérifier s'il voit les notes après la date d'échéance | Réussi | Andrei | 2017-04-10
Vérifier si l'élève est capable de remettre son devoir le jour d'échéance | Réussi | Andrei | 2017-04-10
Verdict de déploiement | Résultat | Testeur | Date | Remarques / risques possibles au déploiement / tests qui n'ont pas pu être effectués / justifications / recommandations
Je confirme qu'au meilleur de ma connaissance tous les tests nécessaires et qui sont réalisables ont étés effectués. Je recommande de procéder au déploiement. | Oui | Andrei | 2017-04-10 | On n'a pu tester l'intégration avec COBA, mais comme aucune de nos modifications ne touche aux processus en lien avec ce système, je suis confiant qu'il n'y aura pas de problème.
Il faut se référer au document "Plan de tests développement Moodle-Campus DRI.docx" pour le détails des tests.

## Valeurs
Valeurs
Réussi | Oui
Échoué | Non
Andrei
Marc-Etienne
Tuan