## Plugins
Nom du plugin tiers | ID | Code maison | Version actuelle | Version pour 3.1 | Nécessaire | Fonctionnel 3.1 | Testeur | Date | Localisation | Lien pour version 3.1 | Rôle du plugin | Remarques
WebWork Assignment | mod_wwassignment | Non | 2015030906 | Oui, 2015030916 | Oui | Oui | Marc-Etienne | 42648 | /mod | https://github.com/openwebwork/wwassignment | Intégration WebWork
Menutopic format | format_menutopic | Non | 2015043003 (ludi) | Oui, 2016072300 |  |  |  | x | /course/format | https://moodle.org/plugins/format_menutopic | Affichage
Une section par onglet | format_onetopic | Non | 2015011805 | Oui, 2016071400 |  |  |  | x | /course/format | https://moodle.org/plugins/format_onetopic | Affichage
Sections réduites | format_topcoll | Non | 2015042003 (2.8.3) | Oui, 3.1.1.2 |  |  |  | x | /course/format | https://moodle.org/plugins/format_topcoll | Affichage
Enregistrement audio en ligne | assignsubmission_onlineaudio | Non | 2014112403 (1.2.3) | Oui, même version | Oui |  |  | x | /mod/assign/submission | https://moodle.org/plugins/assignsubmission_onlineaudio | Pour l'enregistrement de fichiers audio.
Format sections flexibles | format_flexsections | Non | 2016040500 (2.8.4) | Oui, même version | Oui |  |  | x | /course/format | https://moodle.org/plugins/format_flexsections | Affichage, Julien est certain que c'est utilisé.
Engagement des étudiants […] | quizaccess_honestycheck | Non | 2014111200 (1.3) | Oui, même version | Oui | Non | Marc-Etienne | 2016-10-05 | /mod/quiz/accessrule | https://moodle.org/plugins/quizaccess_honestycheck | Déclaration de l'étudiant comme quoi il n'a pas triché à la remise d'une évaluation. | L'affichage est problématique, pourrait être lié à l'incompatibilité du thème "cegep".
wwlink | block_wwlink | Non | 2015022101 | Oui, même version | Oui | Oui | Marc-Etienne | 2016-10-05 | /blocks | https://github.com/openwebwork/wwlink | Intégration WebWork
Questionnaire | mod_questionnaire | Non | 2014111001 (2.8.3) | Oui, 3.1.4 | Oui |  |  |  | /mod | https://moodle.org/plugins/mod_questionnaire | Questionnaires de satisfaction des cours implantés par Simon Brien.
BigBlueButtonBN | mod_bigbluebuttonbn | Non | 2016051910 (2.1.6) | Oui, même version | Oui |  |  |  | /mod | https://moodle.org/plugins/mod_bigbluebuttonbn | Pour le projet pilote du tutorat et l'intégration BigBlueButton
Feedback PoodLL | assignfeedback_poodll | Non | 2014050100 (1.0.5) | Oui, 3.0.2 | Oui |  |  |  | /mod/assign/feedback | https://moodle.org/plugins/assignfeedback_poodll | Pour le projet pilote du tutorat et les rétroactions vidéo et audio
Filtre PoodLL | filter_poodll | Non | 2015070401 (2.7.6) | Oui, 2.8.6 | Oui |  |  |  | /filter | https://moodle.org/plugins/filter_poodll | Pour le projet pilote du tutorat et les rétroactions vidéo et audio
CAD : Exportation vers Coba | gradeexport_cad | Oui | 2016040501 | Non | Oui | Oui | Andrei | 28-Fev-17 | /grade/export |  | Exportation des notes vers COBA.
CEGEP | theme_cegep | Oui | 2014051200 | Non | Oui | Non | Marc-Etienne | 2016-10-05 | /theme |  | Interface visuelle du Campus (thème). | Certains éléments ont été déplacés dans Moodle 3.1 et donc notre thème ne les affiche pas.
CAD : création des pages public | local_page | Oui | 2015031735 | Non | Oui | Oui | Marc-Etienne | 2016-10-05 | /local |  | Sert pour afficher le menu "Aide à la navigation" (vidéo) ainsi qu'un lien vers Reperes.
CAD : passerellle avec le SGE | local_passerelle | Oui | 2016071900 | Non | Oui | Oui | Andrei | 2017-03-03 | /local |  | Passerelle comprenant les services Web utilisés par COBA.
CAD local scripts | local_scripts | Oui | 2016071900 (0.7.5) | Non | Oui | Oui | Andrei | 2017-03-02 | /local |  | Sert à recréer les liens lors d'importation de SCORM et sert à effacer des notes (DRI).
Ressources | block_cad_ressources | Oui | 2014100916 | Non | Oui | Non | Tuan | 2016-10-05 | /blocks |  | Sert à afficher une section "Ressources générales" dans tous les cours. | Fait crasher Moodle. On peut corriger ce problème en ajoutant le répertoire yui dans \blocks\navigation\ voir tâche #2951 dans redmine.
Évaluations en attente de correction | block_cad_tuteur | Oui | 2016071900 | Non | Oui | Oui | Marc-Etienne | 2016-10-05 | /blocks |  | Bloc de notifications pour les tuteurs.
CAD : inscription des étudiants | enrol_etudiant | Oui | 2015101301 | Non | Oui | Oui | Andrei | 2017-03-02 | /enrol |  | Permet l'inscription des étudiants à des groupes-cours.
CAD : inscription des tutrices et tuteurs | enrol_tuteur | Oui | 2014092300 | Non | Oui | Oui | Andrei | 2017-03-02 | /enrol |  | Permet l'inscription des tuteurs à des groupes-cours.
CAD : Authentification via SOCI | auth_soci | Oui | 2016042001 | Non | Oui | Oui | Tuan | 2017-03-03 | /auth |  | Responsable de l'authentifcation par l'entremise de COBA.
Restreint l'accès à la série […] | availability_ena | Oui | 2014101005 | Non | Oui | Oui | Andrei | 2017-03-02 | /availability/condition |  | Restreint l'accès à la série donnée à l'étudiant au moment de son inscription. Ne s'applique qu'à l'auth soci
Changements au core (quiz) |  | Oui | - | Non | Oui | Oui | Andrei | 27-Fev-17
Changements au core (assign) |  | Oui | - | Non | Oui | Oui | Andrei | 27-Fev-17
Légende
Plugins tiers
Plugins CàD (maison)
Plugins prêts pour Moodle 3.1

## Valeurs
Oui
Non
Andrei
Marc-Etienne
Tuan